## Slide 1
SPRINT #24
Raio X Sprint 24
Fechamento · Métricas · Aprendizados
Período: Sprint 24 - 19/05 – 01/06
Squad: Conversão

## Slide 2
DOD vs. Entregas #24
Sprint
#24
Definition of Done
8
Entregas Realizadas
Card / Tarefa | Status | DOD?
Adaptação na home e LP's [Virginia] | Done | ✔
Análise de logs do instana | Done​ | ✔
Ajuste LP's Virginia | Done | ✔
Mock de login - dev/hml | Done | ✔
[TESTE PERFORMANCE] Load Testing & Stress Test | Done | ✔
[Bug] correção /leads/virginia | Done | ✔
[Bug][FRONT] Ao acessar o auth/signin com a sessão autenticada, sistema não direciona para o init-loading. | Done | ✔
[Bug] Revisar redirects para as LPs | Done | ✔

## Slide 3
01
Composição do Time & Capacidade
Quem somos e quanto entregamos por Sprint

## Slide 4
Composição do Time Original
Capacidade da Squad por Sprint
Sprint
#24
⏱ Capacidade por Sprint
Base de cálculo: 6h úteis/dia × 09 dias úteis = 54h por pessoa por Sprint
Total de horas/Sprint: 153h
👥 Pessoas da Squad
4
pessoas
na Squad
1
Front-end
0
Back-end
Tech Lead
0
Bombeiro
1/2
QA
1/3
SM
Front-end
1 × 54h
54h
1 dev Front
Back-end
0× 54h
0h
devs ativos
Tech Lead
1 × 54h
54h
dedicação parcial
Bombeiro
0× 54h
0h
suporte/incidentes
QA
1/2 × 54h
27h
qualidade
SM
1/3 × 54h
18h
agilista
Capacidade operacional para entregas:
0 (Back) + 54(Front) = 54
1

## Slide 5
Composição do Time (Planejada) - Reforçada
Squad original + recursos emprestados para o paralelismo de projetos
Sprint
#24
👥 Pessoas da Squad
Original
Emprestados
4
Squad
original
1
Front
0
Back
1
TL
0
Bomb.
1/2
QA
Agilista
+
1
empres-
tado
1
QA
=
5
Squad
reforçada
ℹ Emprestados: 1 QA — paralelismo de projetos. Squad cresce de 4 para 5 pessoas (+25% de capacidade de pessoas) e de 153h para 174,2h (+13,9% de capacidade de horas).
⏱ Capacidade por Sprint
Base: 6h úteis/dia × 9 dias = 54h por pessoa por Sprint
Frente
Original
+ Reforço
Total Reforçado
Front-end
1 × 54h =
54h
—
Back-end
Tech Lead
1 × 54h =
54h
Bombeiro
—
QA
1 × 27h =
27h
Agilista
1 × 18h =
18h
—
Total
153h
+21,2h
174,2h
1/3
+21,2h
+ 1 (21,2h) =
48,2h

## Slide 6
02
Custo

## Slide 7
Produtividade por Pessoa — Sprint #24
Horas realizadas · extras · retrabalho · utilização · valores de referência
Sprint
#24
FAMILHÃO
Time Original
4 pessoas
6,5h
Fora do comercial
💡 Utilização = (H. Realizadas + H. Extras) / H. Planejadas · Extras = horas fora do horário comercial (custo adicional) · H. Realizadas podem incluir horas dentro do comercial além do planejado
TOTAL
5 pessoas
174,2h
161h
6,5h
167,5h
24h
Custo H. Extras
R$ 1.040
6,5h × R$160
Custo Total
R$ 26.800
167,5h × R$160
Frente
Nome
Cargo
Senioridade
H. Plan.
H. Real.
H. Extras
Total
Retrabalho
Utilização
Status
TL
Saulo
Tech Lead
Sênior
54h
54h
0h
54h
—
100.0%
No plano
SM
Patricia
Scrum Master
Sênior
18h
20h
—
20h
—
111.1%
No plano
Front
Carlos
Dev Front-end
Pleno
54h
57h
0h
57h
19
105.6%
No plano
QA
Marcio
QA Engineer
Sênior
27h
5h
0h
5h
—
18.5%
No plano
QA
Matheus
QA Engineer
Sênior
21,2h
25h
6.5h
31.5h
5
148.6%
Acima
Hora Extra
H. Realizada
161h
3 ×cap.
H. Retrabalho
24h
Total de Horas
167,5h
Ineficiência
+5,2% - Base (161-153/153)
+48,6% - Base Reforço (31,5-21,2/21,2)
H. Planejadas
174,2h
3×cap.
Time c/ Reforço
5 pessoas
Custo Planejados s/ reforço
R$ 24.480
153h × R$160
174,2h × R$160
R$ 27.872
Custo Planejado c/ reforço

## Slide 8
Produtividade por Pessoa — Sprint #24 - Bugs
Horas realizadas · extras · retrabalho · utilização · valores de referência
Sprint
#24
FAMILHÃO
Time Original
4 pessoas
0h
Fora do comercial
💡 Utilização = (H. Realizadas + H. Extras) / H. Planejadas · Extras = horas fora do horário comercial (custo adicional) · H. Realizadas podem incluir horas dentro do comercial além do planejado
TOTAL
5 pessoas
174,2h
161h
6,5h
167,5h
24h
Custo H. Extras
R$ 0,00
6,5h × R$160
Custo Total
R$ 3.840,00
167,5h × R$160
Frente
Nome
Cargo
Senioridade
H. Plan.
H. Real.
H. Extras
Total
Retrabalho
Utilização
Status
TL
Saulo
Tech Lead
Sênior
0h
0h
0h
0h
—
No plano
SM
Patricia
Scrum Master
Sênior
0h
0h
—
0h
—
No plano
Front
Carlos
Dev Front-end
Pleno
19h
19h
0h
19h
—
No plano
QA
Marcio
QA Engineer
Sênior
0h
0h
0h
0h
--
No plano
QA
Matheus
QA Engineer
Sênior
5h
5h
0h
5h
—
Acima
Hora Extra
H. Realizada
24h
3 ×cap.
H. Retrabalho
0h
Total de Horas
24h
Ineficiência
33%
H. Planejadas
24h
3×cap.
Time c/ Reforço
5 pessoas
Custo Planejados s/ reforço
R$ 3.840,00
24h × R$160

## Slide 9
Sprint Conversão
Estrutura padrão de cadência da Sprint
Sprint
#24
D-11
D-10 à D-5
D-5 à D-1
D1
D10
D11
5 dias
5 dias
Kickoff
comercial
Refin.
Negócio/ Design
Refin.
técnico
Início
da Sprint
Fim
da Sprint
Review · Retro
Plan. S+1
Features
Bugs
Bugs em paralelo · Triagem · Correção · Reteste · Fechamento
Pré-Sprint: 11 dias úteis
Execução + Cerimônias: 11 dias úteis
Total: 22 dias úteis
Kickoff
Refin. negócio
Refin. técnico
Execução
Bugs
Cerimônias
Comitê, Deploy e ajustes
D-15
Ponto de atenção, paralelismo do projeto, Bugs e incidentes
02/06
15/06
16/06
26/05 a 01/06
19/05 a 25/05
💡 Ponto de atenção: Considerado feriado em 04/06 (Corpus Christi)

## Slide 10
FAMILHÃO
Sprint Runway
Planejamento de Cadência -
Sprint 25 referência: 16/06 – 29/06/2026
Ciclo de 9 dias úteis · Feriados SP considerados
Kickoff comercial
Refin. negócio
Refin. técnico
Sprint
Comitê / Deploy

## Slide 11
Cadência completa de entrega
FAMILHÃO
Kickoff
Comercial
1 dia útil antes
1 du
Refin.
Negócio
Time de Produto
5 du
Refin.
Técnico
Time de Tech
5 du
Sprint
Execução
10 du
Comitê
+10 du após Sprint
→ Deploy
Deploy
PRD
Produção
✓
Implantação
Comercial
Go-live
🎯
Total: ~31 dias úteis do kickoff ao deploy · Sprints de 10 du · +10 du para comitê · Feriados e freezings afetam as janelas
⚠️ Kickoff chega 1 dia antes do início do refinamento de negócio
🔁 Refinamentos de negócio e técnico ocorrem fora da sprint — são pré-sprint
❄️ Freezings bloqueiam deploys — planejar sprints antes das janelas de freeze
EventConfiguration - Overview

## Slide 12
Sprint Conversão — Sprint 25 (16/06–30/06)
FAMILHÃO
Estrutura padrão de cadência da Sprint · Data comercial: 21/06
Planejamento
Refin. Negócio
23/06
Refin. Técnico
29/06
Início Sprint
30/06
Fim Sprint
13/07
Planejamento
14/07
Comitê
16/07
Deploy PRD
20/07
Implantação
20/07
Merchan/
Produção
Agosto
Planejamento
Refin. Neg. (5du)
Refin. Téc. (5du)
Sprint (10du)
+10du → Comitê → Deploy
Implantação
Merchan
Pré-Sprint
Planejamento → Refin. Neg. → Refin. Téc.
19/05→ 26/05 → 01/06
10 dias úteis
Execução + Cerimônias
Sprint + Planejamento
02/06 → 15/06
10 dias úteis
Pós-Sprint
Comitê + Deploy
15/06 → 17/06
~2 dias úteis
Total: ~22 dias úteis do kickoff ao deploy
16/06

## Slide 13
Calendário de Sprints 2026
FAMILHÃO
Sprint
Kickoff
Refin. Neg.
Refin. Téc.
Período Sprint
Planej.
Comitê
Deploy
Teste em Prod
Implantação
Data Comercial
Projeto
S1
21/01
22/01 – 28/01
29/01 – 03/02
04/02 – 18/02
19/02
—
—
S2
04/02
05/02 – 11/02
12/02 – 19/02
20/02 – 05/03
06/03
—
—
S3
20/02
23/02 – 27/02
02/03 – 06/03
09/03 – 20/03
23/03
—
—
S4
09/03
10/03 – 16/03
17/03 – 23/03
24/03 – 07/04
08/04
—
—
S5
24/03
25/03 – 31/03
01/04 – 08/04
09/04 – 23/04
24/04
—
—
❄ FREEZING
27/04 – 02/05
S23
20/05
12/5 – 18/05 (S24)
19/05 –01/06
02/06
28/05
08/06
19/05 – 25/05 (S25)
26/05 – 01/06 (S25)
02/06 – 15/06
16/06
18/06
22/06
❄ FREEZING
01/06 – 05/06
S8 ★
17/06
02/06 – 09/06(S26)
10/06 – 16/06(S26)
16/06 – 29/06
30/06
02/07
06/07
S9 ★
01/07
16/06 – 22/06(S27)
23/06 – 29/06(S27)
30/06 – 13/07
14/07
16/07
20/07
❄ FREEZING
29/06 – 03/07
S10 ★
15/07
30/06 – 06/07(S28)
07/07 – 13/07 (S28)
14/07 – 27/07
28/07
30/07
03/08
S28
29/07
14/07 – 20/07 (S29)
21/07 – 27/07(S29)
28/07 – 10/08
11/08
13/08
17/08
❄ FREEZING
27/07 – 31/07
Freezing
S7 ★
05/05 – 11/05(S24)
S24
S25
S26
S27
03/06
S29
12/08
28/07 – 03/08 (S30)
04/08 – 10/08 (S30)
11/08 – 24/08
25/08
03/09
08/09
❄ FREEZING
31/08 – 04/09

## Slide 14
Calendário de Sprints 2026 — continuação
FAMILHÃO
Sprint
Kickoff
Refin. Neg.
Refin. Téc.
Período Sprint
Planej.
Comitê
Deploy
Teste em Prod
Implantação
Data Comercial
Projeto
S30
26/08
11/08 – 17/08 (S31)
18/08 – 24/08 (S31)
25/08 – 07/09
08/09
10/09
14/09
S31
09/09
25/08 – 31/08 (S32)
01/09 – 08/09 (S32)
08/09 – 21/09
22/09
01/10
05/10
S32
23/09
08/09 – 14/09 (S33)
15/09 – 21/09 (S33)
22/09 – 05/10
06/10
08/10
12/10
❄ FREEZING
28/09 – 02/10
S33
07/10
23/09 – 29/09 (S34)
30/09 – 06/10 (S34)
06/10 – 19/10
20/10
29/10
03/11
S34
21/10
06/10 – 13/10 (S35)
14/10 – 20/10 (S35)
20/10 – 02/11
03/11
05/11
09/11
❄ FREEZING
26/10 – 31/10
S35
04/11
20/10 – 26/11 (S36)
27/11 – 03/11 (S36)
03/11 – 16/11
17/11
19/11
23/11
S36
23/11
03/11 – 09/11 (S37)
10/11 – 16/11 (S37)
17/11 – 30/11
01/12
03/12
07/12
❄ FREEZING
30/11 – 04/12
S37
02/12
10/11 – 16/11 (S38)
17/11 – 24/11 (S38)
01/12 – 14/12
15/12
17/12
21/12
S38
16/12
01/12 – 07/12 (S39)
08/12 – 14/12 (S39)
15/12 – 28/12
29/12
04/01/27
06/01/27
❄ FREEZING
27/12 – 03/01/27
Freezing
❄ FREEZING
31/08 – 04/09
S39
30/12
15/12 – 21/12 (S40)
22/12 – 30/12 (S40)
29/12 – 11/01/27
12/01/27
14/01/27
18/01/27

## Slide 15
03
Execução - Realizada X executada
Processo e tempo de execução

## Slide 16
Horas Planejadas vs. Realizadas – Ana Maria
Resumo de Horas
Horas Extras (total)
20,5h
Sprint
#5
Frente | Planejado | Realizado
Front | 20h | 23h
Back | 54h | 86h
TL | 20h | 48h
QA | 30h | 28h
SM | 20h | 20h
Total | 144h | 205h
Chart: 
| Front | Back | TL | QA | SM
Planejado | 20 | 54 | 20 | 30 | 20
Realizado | 23 | 86 | 48 | 28 | 20
Capacidade operacional para entregas:
180 (Back) + 60(Front) = 240
Planejado - 144h = R$23.040
Realizado - 205h = R$32.800 H.E – 20,5h = R$3.280 Realizado + H.E – 225,5h = R$36.080

## Slide 17
Horas Planejadas vs. Realizadas – Fluency
Sprint
#5
Resumo de Horas
Horas Extras (total)
81h
Frente | Planejado | Realizado
Front | 20h | 30h
Back | 180h | 199h
TL | 68h | 78h
QA | 72h | 103h
SM | 30h | 30h
Total | 370h | 440h
Chart: 
| Front | Back | TL | QA | SM
Planejado | 20 | 180 | 68 | 72 | 30
Realizado | 30 | 199 | 78 | 103 | 30
Planejado - 370h = R$59.200
Realizado - 440h = R$70.400 H.E – 81h = R$12.960 Realizado + H.E – 521h = R$83.360

## Slide 18
Horas Planejadas vs. Realizadas – Bugs
Sprint
#5
Resumo de Horas
Horas Extras (total)
0
Frente | Planejado | Realizado
Front | 0h | 0h
Back | 60h | 60h
TL | 10h | 10h
QA | 0h | 0h
SM | 10h | 10h
Total | 80h | 80h
Chart: 
| Front | Back | TL | QA | SM
Planejado | 10 | 60 | 0 | 0 | 10
Realizado | 10 | 60 | 0 | 0 | 10
Planejado - 370h = R$59.200
Realizado - 440h = R$70.400 H.E – 81h = R$12.960 Realizado + H.E – 521h = R$83.360

## Slide 19
Horas de Retrabalho e custo adicional – Ana Maria + Fluency + Bug
Sprint
#5
% Retrabalho
35,14%
Retrabalho por Frente e Causas
Frente | Horas | Principal Causa
Front | 0h | ___________________
Back | 42h | A equipe de desenvolvimento ajustou os scripts utilizando artefatos provisórios enquanto aguardava os oficiais.
TL | 0h | ___________________
QA | 13h | A equipe de qualidade repetiu testes devido a ajustes nos scripts enquanto aguardava os artefatos oficiais.
Ações Corretivas / Observações
1. Retrabalho por frente: 55h no total, sendo 42h em Back-end e 13h em QA. Isso representa 35,14% do impacto total de extras + retrabalho (156,5h)
Chart: 
| Front | Back | TL | QA
Retrabalho (h) | 0 | 42 | 0 | 13

## Slide 20
Horas de Sobreaviso - Fluency
Sprint
#5
Sobreaviso
81,3
Retrabalho por Frente e Causas
Frente | Horas | Principal Causa
TL | 43,3h | Acompanhamento da operação após o horário commercial. 2ª a 6ª - 18hs ás 22hs Sábado, Domingo e Feriado - 07hs ás 22hs
Back | 38h | Acompanhamento da operação após o horário commercial. 2ª a 6ª - 19hs ás 22hs Sábado, Domingo e Feriado - 07hs ás 22hs
Ações Corretivas / Observações
1. Feriado em 21/04/2026
Chart: 
| TL | Back
Sobreaviso (h) | 43.3 | 38

## Slide 21
04
Detalhamento dos Bugs #24

## Slide 22
Bugs Atuados – VERSÃO 1
Sprint
#24
Total de Bugs
26
Resolvidos
5
Em Aberto
21
Críticos
0
Lista de Bugs
ID | Título | Severidade | Frente | Status | Tempo Gasto
#1 | Erro post identity.familhao | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | Total: 19h
#2 | Sessão p/ usuário informar troca de número de celular não está sendo exibida na área deslogada | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#3 | [FRONT] Botão "Troca de telefone" está sendo apresentado em alguns circurnstância no OTP. | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#4 | [FRONT] Ao acessar o auth/login e informar um telefone não cadastro, sistema apresenta excessão | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#5 | familhao.com/virginia-cadastro com fluxo quebrado | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
**Abertos durante a Sprint: 8

## Slide 23
Bugs Atuados – VERSÃO 2
Sprint
#24
Total de Bugs Em Aberto
21
Resolvidos
5
Abertos (na Sprint)
8
Críticos
0
Lista de Bugs
ID | Título | Severidade | Frente | Status | Tempo Gasto
#1 | Erro post identity.familhao | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | Total: 19h
#2 | Sessão p/ usuário informar troca de número de celular não está sendo exibida na área deslogada | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#3 | [FRONT] Botão "Troca de telefone" está sendo apresentado em alguns circurnstância no OTP. | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#4 | [FRONT] Ao acessar o auth/login e informar um telefone não cadastro, sistema apresenta excessão | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 
#5 | familhao.com/virginia-cadastro com fluxo quebrado | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 

## Slide 24
Bugs de Desenvolvimento Atuados
Sprint
#24
Total de Bugs Em Aberto
53
Resolvidos
4
Abertos (na Sprint)
7
Críticos
0
Lista de Bugs
ID | Título | Severidade | Frente | Status | Tempo Gasto
#1 | [FRONT] Ao realizar preencher as informações de CPF ou celular, sistema não habilita botão "Continuar". | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 4h
#2 | [FRONT] Ao realizar o logout aplicação não está redirecionando para o auth/signin. | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 5h
#3 | [FRONT] Durante o onboarding, ao informar dados de usuário cadastrado e apresentado o modal de "Entrar", sistema não realiza navegação para o auth/signin. | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 5h
#4 | [FRONT] O ícone de volta no login está direcionando para a página anterior. | Média | Front/TL/QA | ✔ Resolvido | 4h
#5 |  |  |  |  | 

## Slide 25
05
Retro- Time – Sprint 24

## Slide 26
Retrospectiva Rápida
Sprint #24 · Conversão · O que funcionou, o que melhorar e próximas ações
Sprint
#24
FAMILHÃO
✓
O que foi bem
2 Pontos positivos
1
Entrega da Sprint
Entrega do site da Virgínia
2
Comunicação
Comunicação e alinhamento do time
↑
O que pode melhorar
Pontos de atenção
1
Backlog da Sprint
Alocação de cards na Sprint (considerar a capacidade produtiva do time e priorizar o que cabe no timebox).
2
Excesso de Reuniões
Minha impressão, que pode ser equivocada, é que temos muitas reuniões X time pequeno, o que pode impactar na produtividade, visto que temos muita demanda.
3
Pedidos de Mudança (Negócios)
organização e clareza sobre as decisões e documentações de negocio/design para evitar retrabalhos desnecessários
4
Perfis na Squad
Falta um backend exclusivo
→
Ações para próx. Sprint
3 ações definidas
1
Backlog da Sprint
Alocação de cards na Sprint: - Na planning estimar todas as PBIs e caso ultrapasse a capacidade produtiva, solicitar apoio de dev de outro time.
2
Pedidos de Mudança (Negócios)
Tagueamento: Ter documentos mais detalhados, que direcionem o desenvolvimento.
3
Retrabalho: Registrar como sub-task todos os pedidos de mudança nas PBIs (com tag mudança, estimativa e apontamento de horas).
2 pontos positivos
4 pontos de atenção
3 ações para Sprint #24
Sprint #24 — Familhão
Pedidos de Mudança (Negócios)

## Slide 27
06
Planejamento da Sprint 24 – 02/06 a 15/06
Painel geral, DOD e pontos entregues

## Slide 28
Planejamento Sprint 25 — Visão Executiva
Horas estimadas · Capacidade · DOD · Transbordo· Pontos de atenção
Sprint
#24
Capacidade operacional - Original
81h
1 Front (54)+ 1/2 QA (27)
Horas estimadas
63h
QA utilização
122%
📋 Distribuição de horas
Projeto
Front
QA
Total
Ajustes e Correções – LP Virgínia
41h
22h
—
63h
—
—
↪ Transbordo S24
—
0h
Total operacional
169,8h
66h
61h
240,8
Capacidade vs Estimado:
Front
54h/41 h (79%)
QA
18h/22h cap.
📅 Datas do Planejamento
Refin. Negócio
Produto/Design
26/05
Refin. Técnico
TECH — TL
01/06
Planejamento
TECH
02/06
Teste em Prod
✅ DOD — Definition of Done
Ajustes LP Virgínia
✓
Adaptação da home Virgínia
✓
Mock de Login – Dev/HML
✓
Análise de Logs do Instana
✓
Teste de Performance
✓
Bugs de cadastro, login e redirect – Virgínia (3 Bugs)
✓
⚠
↪
📬